## 相关问题
编号 | 需求 | 日期 | 备注
1 | 道闸控制接口
步骤： 1，首先查出当前时段的车辆，放到“道闸状态”表里； 2，打开道闸操作：写两个接口，一个对应摄像头查询车牌号，一个对应轮询设备查询接口，注意判断应该开哪个杆；
2 | 注意问题
每日预约管理列表没有deptId翻页会报错
3 | 各个道闸设备的id如何获取？
设备表里新建后读取
4 | 磅房表jc_equipment的sceneWeigh字段的作用？
“1”表示是车辆刚进场入磅房，要去煤场拉煤，“2”表示车辆出厂称重，称完后要出门
5 | 接口划分？
1，所有道闸摄像头调用一个接口 司机确认或复称重一个接口 打印出门证一个接口 2，增加日志打印
6 | 优化后流程
司机“确认去皮”后把入磅房出口和煤仓出入口全打开; 进入称重后，先把其他的道闸内的本车车牌号，再向后续设备添加车牌号
7 | 生成每日预约任务功能梳理
1，测试阶段查询当天的规则，如果有特殊规则或停运规则，则优先生成，没有则按默认规则 2，如果特殊规则规定连续几天的计划的话，则在第一天就生成所有天数的计划。默认规则只生成当天每日预约计划。 3，生成新计划时，删除当天的原每日预约表
8 | 车辆出门，两个大门出口道闸只删除了一个 | 无法复现
9 | 磅房道闸调用设备接口抬杆放行日志未记录 | 已完成
第一次，第二次称重添加。轮询接口OpenApiController调用了摄像头自动判断接口，会保存日志
10

## 需求列表1
需求列表
编号 | 需求 | 进度 | 备注
1 | 功能完善
| 道闸日志： 设备编码 车牌号 类别 增加模糊搜索(已完成) 每日预约： 车牌号 所属单位 煤场 增加模糊搜索，日期(已完成) 默认为空查询全部， 其它 要加搜索的页面 煤场管理(已完成) 磅房管理 名称 编号 所属单位 (已完成) 硬件设备 编号 名称 场景 类型 所属单位 (已完成) 预约设置 加搜索规则： 时间范围，单位，煤厂（已完成） 道闸状态列表增加车牌模糊搜索 (已完成) | 已完成 | 不用再写接口，直接加到page接口条件里即可。
2 | 道闸日志表：增加字段 | 已完成 | 数据都有部门，煤厂归属
增加预约日志表的ID，部门编号dept_id，煤厂fiel_id， 提煤单号（从tm_task_coal取），
3 | 道闸状态管理功能剩余小问题
| 1，车辆出门后把车牌删除（已完成） 2，最后车牌号开头"null"去除；（已完成） 3，道闸日志的“解除，授权”记录 | 已完成
4 | 日计划表功能 | 已完成 | updateWrzsInfoToPlan()
1，运销平台推送数据到日计划表后，按其数据补全无人值守后台相关字段到日计划表，注意更新每行数据状态status字段； 给外部提供接口，再接口内补全数据再保存到本地数据库，不要外部直接操作数据库。 2，增加手动添加日计划表接口； 3，日计划默认展示当天的，搜索再显示其他日期的 4，运销的customerName = name(无人值守表yh_customer) compName，filedName对应无人值守的公司部门名称，煤厂名称，通过名称的对应来找本系统的deptId, filedId
5 | 问题修复 | 已完成
道闸添加车牌定时任务重复添加车牌的问题。增加时间间隔
6 | 道闸功能优化 | 已完成
1，用到参数少的对象改用DTO 2，使用常量代替写死的数字
7 | 道闸状态功能优化 | 已完成 | 个人已测试
1，日计划更新车牌号的时候，更新道闸表及其缓存。 2，更新预约表yy_daily内的进场车数，离场车数。
8 | 时间段临时增加车辆预约，需加到道闸里 | 已完成 | updateCarNoOfGate（） 已弃用，改为定时任务增量添加车牌
如果是当前时间段新增车辆，则直接放到大门口入口道闸，如果是别的时间段则不用管，到时自动扫描 提供添加车牌号的接口给app
9 | 车辆入场后要调接口更改提煤单状态，传入提煤单id,状态码信息 | 已完成
10 | 预约设置页面的日期格式，去掉时分秒 | 已完成 | 2023-03-10
@JsonFormat(pattern="yyyy-MM-dd") @DateTimeFormat(pattern="yyyy-MM-dd") @Schema(description="规则开始日期") //private LocalDateTime startDate; private LocalDate startDate;
11 | Redis缓存的失效处理，equipment, gatestate数据 | 已完成 | 设置全部失效allEntries=true
updateByCode()新保存道闸数据时未清空缓存(已完成); getEquipmentListToDelNo(….)追加缓存（已完成，未提交） addCarNoToGate(...)定时任务中使用，不频繁。不使用缓存。(已完成)
12 | 道闸状态表增加部门id,煤厂id，保证数据权限 | 已完成

## 需求列表2
需求列表
编号 | 需求 | 进度 | 备注
1 | 每日预约表，当有新规则产生是，如果要替换现有的，要判断是否已经有车预约了，如果有就不能替换 | 已完成 | 预约设置表打上扫描当天的日期标志
2 | 东庞账户，道闸状态，日志显示数据补全 | 已完成
3 | 道闸状态，道闸日志增加设备名称 | 已完成
按照部门名称的写法调缓存
4 | 道闸状态逻辑修改 | 已完成
磅房按双向的，煤仓只有入口有道闸
5 | 获取设备信息接口 | 已完成
获取所在磅房接口 请求参数：（提煤单信息） 提煤单编号、提煤单id、车牌号、煤场id、deptId； 返回数据 磅房id，磅房编号，称重设备code ，称重id，道闸摄像头id，道闸摄像头code 称重接口： 请求参数： 磅房id ，磅房编号，称重设备id， 称重设备code，道闸摄像头id，道闸摄像头code；（提煤单信息）
6 | 道闸状态表，道闸日志表增加其绑定的设备信息，所处位置设备信息 | 已完成
设定临时字段，目的为了知道这个道闸在个设备上
7 | 煤厂大门出入口道闸加常用车牌，员工车的车牌，一直不要删除 | 已完成 | 个人已测试
把常用员工车牌号放到煤厂表里，每次加到道闸的时候再去取。
8 | 道闸设备对接 | 已完成
连接前准备工作： 确认电脑和摄像头在同一网段，并且摄像头已打开
| 1，设备编码为后台自定义的，道闸设备唯一识别标记是lUserId，通过这两个绑定，可以进行相关操作。 2，需要登录道闸摄像头设备之后建立链接才能禁行操作； 3，目前暂时不考虑调不同道闸设备接口的情况。 4，后台轮询登录道闸摄像头设备时，会把后台自定义的设备码传过去，到时道闸访问后台接口时会把它的唯一识别码lUserId和车牌号一起传过来。（AlarmNew.java-->L118，L226） 然后通过lUserID去lUerIDMap找code，把lUserID和其他固定参数传给设备即表示打开道闸。 |  | 摄像头调用接口 AlarmDataParse.java -->L45 NET_DVR_ALARMER.java里有属性lUserID
| 思路整理： 1，后台登录道闸设备时，如果登录成功则设备返回唯一识别码lUserId，然后把自定义的设备码code和lUserId绑定放到map中； 2，道闸访问接口时传lUserId,车牌号。后台通过lUserId找code |  | 个人已测试
9 | 红外设备对接 | 已完成 | AlarmDataParse.java的switch中增加case语句判断红外？ 通过报警类型？ 通过lCommand
红外设备也是通过摄像头传数据，在原接口多了红外相关的参数 1，红外Command : x3061，摄像头拍照lCommand: x3050
10 | 道闸日志提煤单信息问题修复，接口文档去除不需要的传入参数 | 已完成
11 | 道闸日志增加时间范围查询 | 已完成
12 | 提煤单日志“出磅房”状态新增的功能未完成 | 已完成
需要
13 | 定时任务添加车牌号的时候增加煤厂过滤，一个部门名下有多个煤厂 | 已完成 | 个人已测试
向出门口道闸添加车牌号时也有错误——添加到了别的部门出口道闸 需修复问题：新定时任务启动后，添加车牌号会删除原有的。不要删除道闸内原有的，有可能车还没出去。

## 需求列表3
需求列表
编号 | 需求 | 进度 | 备注
1 | 提前十分钟道闸添加车牌，允许车辆进场。过期十分钟后删除上一时段未进场车辆。 | 已完成 | 个人已测试
需求已变更，见第2条
2 | 预约追加 “灵活时间”字段，默认30分钟，可在“预约设置”页面自定义 | 已完成
车辆允许提前30分钟到场。 过期保留30分钟，磅房入口的过期车辆删除 问题： 1，删除后，道闸对应的原车牌号缓存未删除（CAR_NUM_CACHE_MAP）(待定) 不需删除该缓存，它是用来判断每日预约表新增车牌号的，道闸内的车牌号随着汽车进入下一步会被删掉，缓存中每个yy_id对应的数据是其旧数据，用来比较哪个是新增的车牌号。（已解决） 步骤： 1,
3 | 新增几个模糊搜索 | 已完成
磅房管理 磅房名称 用户管理 手机号 提煤单管理 车牌照 每日预约 车牌号
4 | 1，每日预约表增加yy_setting的id，定时任务生成时保存过来（已完成） 2，优化道闸添加车牌定时任务（已完成） 3，gate_state表增加员工车牌号字段，单独接口手动添加员工车牌号（已完成） 4，预约设置表的灵活时间不能大于其最大间隔时间（已完成） | 已完成
1， 2，增量添加车牌，定时任务扫描每日预约表数据，逐条和redis里的对应id的车牌号数据对比，如果有新增车牌号，则添加到道闸里。如果id为null则说明redis里没有数据，把该条预约的全部车牌号放到道闸里。 注意，redis里的原有车牌号不要跟随道闸的流程删除，并且要保持与最新预约表一致
5 | 地销计划管理， | 已完成 | socket推送范例 JcWeighHouseWeighController 目前已不过滤数据群发测试
1，修改预约车数； 可增加或减少该时段预约车数，注意减少车数时不能小于已预约的数量(已完成) 2，在每日预约表发送停运消息,可多选（目前先给预约车的司机发送）； - 发送停运消息首先把消息保存到消息表，如果用户不在线的话，下次登录直接调接口可收到之前的消息，使用websocket仅仅为实时发送消息的效果。 - 使用web socket给小程序端发送消息 yy_daily增加停止发运按钮及接口，后台操作停运时需发送消息给小程序端，当用户是登录状态时就可实时收到消息 （步骤：根据停运的预约表的id找提煤单表的id，司机和车辆信息都在提煤单上） - 停运后，相关未进入煤厂的提煤单作废，已入场的未称重的可以继续流转，已称重的不要作废，继续走厂内流程 。 - 注意更新每日预约表的状态status - 停运后状态不可恢复，只可新建计划
6 | App端历史消息接口 | 已完成
1，查询用户历史消息，包括已读未读 2，更新消息阅读状态 3，删除消息
7 | App发送消息体系，后台发送自定义消息 | 已完成 | 目前按类型发送，如果每类型则全部发送
发送其他消息到App端功能，只发送到App。用web socket实时发送
8 | 各级领导——大屏车辆位置数据，车辆状态等功能 |  | 1，后台websocket页面位置 src\components\WebSocket 2，ApiFox测试步骤 （1）按原先流程走到获取当前所在磅房后，根据车牌号找到最新一条道闸日志； （2）使用道闸日志中的tmId, tmCode做为参数调用第一次称重接口；
1，签到区消息（已完成） 2，道闸自动判断车牌后，传送车辆位置信息到大屏 问题： 1，根据提煤单判断入磅房，出磅房状态判断问题？ 有出磅房状态，提煤单有这两种状态（已解决） 2，初始化接口刷新后，大门入口的车牌号也没有了（已解决） 3，检查checkWeighIn是否传sceneId（已解决） 4，签到区车辆未删除（已解决） 已删除，提煤单车牌号重复 5，Web Socket链接识别id如何判断？ 后台管理页面链接websocket的uri里有token，后端建立websocket链接以token解析后的用户id为链接的标识。(待定) 6，第二次称重从磅房出来后，进入大门和磅房内厂区，刷新页面后车牌变成了在“出磅房”区域展示，使用了刚进入大门时的判断发送了两次socket消息（已完成）。
9 | 运维岗位功能 | 待联调
设备模块，增加了按设备序列号调用设备信息的功能
目前新增的功能：靠摄像头设备主动轮询建立和后台的联系，轮询访问后台接口后，把设备序列号和在线状态“1”保存到redis缓存，时限一分钟。 1，查看摄像头是否在线： 摄像头轮询频率高，缓存中会一直有摄像头的信息，可依据此判断摄像头是否在线。 根据设备码或设备序列号查询缓存来判断是否在线 2，红外的设备是否在线功能待定。 其它备注： 1，设备序列号是出厂自带的硬件设备号，每个设备唯一，数据库设备表里增加此字段，后期手动录入； 2，原有的定时任务登录设备功能不变，增加跟设备号相同的缓存头部代号存进redis； 3，
10 | 煤仓添加车牌号，根据提煤单煤种添加，不要所有的煤仓道闸都添加车牌号 | 已完成
1，煤种名称没有对应字典，目前是新建煤仓是手填。 2，一个煤仓有时会有多个煤种，注意判断。

## Bug修复&功能优化
需求列表
编号 | 需求 | 进度 | 备注
1 | 道闸状态车牌号里有null，两个逗号，前后有逗号等 | 已完成
2 | 手动生成每日预约表 | 已完成 | 2023-04-24
正式环境是前一天生成今天的每日预约计划，如果今天有临时计划需要生成，需要写个接口实现功能， 1，同时考虑该计划对后面定时任务的影响； 2，判断今天是否生成每日计划，是否有车牌号，有就无法生成
3 | app端发送消息后，个人用户的消息列表没有消息展示 | 已完成
app端用户的id是app_user表里的user_id
4 | 重新走一边道闸判断流程，验证修改的是否有错误？？？？ | 已完成
1，放空，没有发送消息
5 | 道闸日志保存优化 | 已完成
1，提煤单的sceneId除第一条道闸定时任务外都没有保存
6 | 北井车辆出煤厂之后在东庞主煤厂出口道闸显示了？？ | 已完成
前端传参没有filedId数据
7 | 创建每日计划时容易造成表yy_daily死锁。 | 待验证
8 | 车辆提前进场时，走流程有错误，排查原因？？
9 | 道闸定时任务添加递增的车牌号问题排查？ | 已完成 | 个人已测试
临时新增车牌没有添加成功。 可能定时任务没执行，或新增车牌没添加，都排查下原因。 原因： 1，清空道闸表后测试，Redis 中还有该编号的设备数据，则根据此更新，而数据库中没有此数据，更新失败，导致道闸添加车牌号失败。 解决方案： 查看道闸状态列表时，使用减法，总的部门，煤厂下设备减去列表中有的设备，剩下的清空Redis。(有问题，无法根据设备码清空缓存，待找原因: 道闸状态Redis数据不对)
10 | 每日预约表定时任务，头一天上午8点生成次日的预约表。
11 | 博英本地库192.168.0.159，生成每日预约表造成yy_daily死锁 | 已完成，待测试
解决方案： 1，不要根据setting_id循环添加每日预约数据，改为批量添加，同时注意MySQL单次批量添加时的最大sql语句容量限制。一般批量插入设置每次1000条。 步骤： 1，查询所有有效id，组装数据； 2，更新预约设置表，打上当天日期，防止重复生成； 待优化项： 获取有效设置仍然是遍历获取每个煤厂的。 优化思路： 从最新增或预约设置处着手，判断哪个是唯一有效的预约设置，看是否可以增加标记，使唯一有效的设置数据打上“1”，其它都设置为“0”。 后期获取有效设置时根据标记获取，注意还要判断预约设置的有效时间。
12 | 预约设置页面，结束日期早于今日，不要显示“创建”
个人修改页面失败，前端修改
13 | 预约设置新增，如果现在默认选项下填好时间，但是又改为停运规则，会把那个时间数据带过来